Anexă la Ordinul nr. 4  din  04.01.2013

Planul de activitate al Agenției Achiziții Publice pentru anul 2013

| No. | Obiectivul | Acțiunile | Subacțiuni | Responsabil | Termen de realizare, trimestrul | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fortificarea capacităților | Elaborarea rapoartelor complexe pe domeniul achizițiilor publice | Colectarea datelor statistice din direcțiile și secțiile corespunzătoare | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Periodic | Set de date colectate |
|  |  |  | Totalizarea datelor statistice | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Periodic | Date statistice sistematizate |
|  |  |  | Elaborarea indicatorilor statistici | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Periodic | Indici statistici definiți |
|  |  |  | Întocmirea rapoartelor | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Periodic | Rapoarte întocmite |
|  |  | Întocmirea planului de instruire a actorilor implicați în realizarea achizițiilor publice. | Identificarea necesităților de instruire | Direcția Metode de Achiziție, Serviciile Teritoriale ale AAP | Semestrul I | Necesități de instruire identificate |
|  |  |  | Identificarea grupurilor țintă | Direcția Metode de Achiziție, Serviciile Teritoriale ale AAP | Semestrul I | Grupuri țintă identificate |
|  |  |  | Elaborarea curriculei de instruire | Direcția Metode de Achiziție | Semestrul I | Curricula de instruire elaborată |
|  |  | Instruirea reprezentanților autorităților contractante responsabili de desfășurarea procedurilor de achiziții publice. | Elaborarea planului de instruire | Direcția Metode de Achiziție | Semestrul I | Plan de instruire elaborat |
|  |  |  | Pregătirea materialelor didactice (de instruire) | Direcția Metode de Achiziție, Serviciile Teritoriale ale AAP | Semestrul I | Materiale didactice pregătite și sortate pentru distribuire |
|  |  |  | Desfășurarea seminarelor | Direcția Metode de achiziție, Serviciile Teritoriale ale AAP, Direcția Statistică și Achiziții Electronice, Direcția Reglementare și Control | Conform planului de instruire | Numărul de seminare desfășurate |
|  |  | Instruiri periodice pentru utilizatorii Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”. | Identificarea necesităților de instruire | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Semestrul I | Necesități de instruire identificate |
|  |  |  | Identificarea grupurilor țintă | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Semestrul I | Grupuri țintă identificate |
|  |  |  | Elaborarea curiculei | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Semestrul I | Curricula de instruire elaborată |
|  |  |  | Desfășurarea seminarelor | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Semestrul I | Numărul de seminare desfășurate |
|  |  | Ajustarea și implementarea noii documentații standard privind achizițiile publice de bunuri și servicii. | Identificarea lacunelor | Direcția Metode de Achiziție, Serviciile Teritoriale ale AAP, Direcția Statistică și Achiziții Electronice, Direcția Reglementare și Control | Semestrul I | Ședințe desfășurate pentru identificarea lacunelor, divergențelor și ambiguităților din textul documentației |
|  |  |  | Elaborarea proiectului de modificare și ajustare | Direcția Reglementare și Control | Semestrul II | Proiect elaborat |
|  |  | Evaluarea compatibilității legislației naționale cu regulile GPA OMC | Atragerea experților străini pentru elaborarea raportului | Director, directori adjuncți | Semestrul II | Inițierea negocierilor cu partenerii de dezvoltare cu privire la posibilitatea acordării asistenței |
|  |  |  | Examinarea și implementarea raportului | Director, directori adjuncți | Semestrul II | Plan de acțiuni privind implementarea raportului |
|  |  | Finalizarea negocierilor de aderare la AAG, OMC, și ZLSAC. | Elaborarea și prezentarea finală a textelor documentelor propuse spre negociere | Director, directori adjuncți | Trimestrele I-IV | Proiecte finale elaborate |
|  |  |  | Întocmirea unul plan de acțiuni pentru o perioadă de tranziție | Director, directori adjuncți | Trimestrul IV | Plan de acțiuni pentru implementarea prevederilor acordurilor bilaterale |
|  |  | Crearea Centrului de Asistență al AAP cu suportul donatorilor externi. | Întocmirea termenilor de referință și a atribuțiilor corespunzătoare. | Director, directori adjuncți | Trimestrul II | Termeni de referință, și atribuții fixate |
|  |  |  | Desfășurarea concursului pentru angajarea experților | Director, directori adjuncți | Trimestrul III | Experți angajați |
|  |  |  | Asigurarea funcționalității Centrului de Asistență al AAP | Director, directori adjuncți | Trimestrul III | Centru de asistență funcțional și dotat tehnic, inclusiv cu personal calificat |
|  |  | Efectuarea misiunilor de audit intern în conformitate cu planul anual privind activitatea Serviciului audit intern. | Evaluarea sistemului informaţional automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” utilizat în cadrul Agenţiei Achiziţii Publice. | Serviciul Audit intern. | Trimestrul II. | Raportul de audit aprobat de Director. 90% de recomandări aprobate şi incluse în planul de implementare. 75% din recomandări implementate. |
|  |  |  | Evaluarea modului de stabilire și calculare a salariilor de funcție ale angajaților conform gradelor și treptelor de salarizare îm urma modificărilor actelor legislative. | Serviciul Audit intern. | Semestrul II. | Raportul de audit aprobat de Director. 90% de recomandări aprobate şi incluse în planul de implementare. 75% din recomandări implementate. |
|  |  |  | Evaluarea modului de păstrare și evidență a documentelor, ordonarea și transmiterea lor spre păstrare în arhivă. | Serviciul Audit intern. | Semestrul II. | Raportul de audit aprobat de Director. 90% de recomandări aprobate şi incluse în planul de implementare. 75% din recomandări implementate. |
|  |  |  | Evaluarea procesului de achiziții publice, modului în care sunt examinate și înregistrate contractele și dările de seamă inclusiv cele de modificare înaintate de autoritățile contractante către Serviciile teritoriale a AAP. | Serviciul Audit intern. | Semestrul II. | Raportul de audit aprobat de Director. 90% de recomandări aprobate şi incluse în planul de implementare. 75% din recomandări implementate. |
|  |  | Urmărirea implementării recomandărilor oferite în urma misiunilor de audit. | Monitorizarea progreselor privind implementarea recomandărilor oferite în urma misiunilor de audit. | Serviciul Audit intern. | Conform Planului de implementare a recomandărilor. | 75% din recomandări implementate. |
|  |  |  | Elaborarea rapoartelor privind constatările și recomandările în urma misiunilor de audit. | Serviciul Audit intern. | Conform Planului de implementare a recomandărilor. | 75% din recomandări implementate. |
| 2. | Armonizarea cadrului legislativ și normativ național la acquis-ul comunitar | Elaborarea proiectului de modificare a Legii privind achiziţiile publice | Identificarea necesităților privind modificarea cadrului legal existent | Direcția Reglementare și Control | Semestrul I | Sesizări sistematizate din partea autorităților contractante, analiză efectuată a angajamentelor Republicii Moldova cu partenerii externi |
|  |  |  | Desfășurarea ședințelor consultative la nivelul AAP | Direcția Metode de Achiziție, Serviciile Teritoriale ale AAP, Direcția Statistică și Achiziții Electronice, Direcția Reglementare și Control | Semestrul I | 15 ședințe interne desfășurate |
|  |  |  | Totalizarea propunerilor | Direcția Reglementare și Control | Semestrul I | Propuneri totalizate, reflectate într-un proiect de act normativ |
|  |  |  | Coordonarea propunerilor cu Ministerul Finanțelor | Direcția Reglementare și Control | Semestrul I | Propuneri remise Ministerului Finanțelor |
|  |  | Elaborarea cadrului normativ necesar pentru implementarea procedurilor de achiziție publică reglementate de Legea privind achizițiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 | Proiect de Hotărîre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achizițiilor publice prin intermediul licitației limitate | Direcția Reglementare și Control | Trimestrul IV | Proiect elaborat și definitivat |
|  |  |  | Proiect de Hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achizițiilor publice prin proceduri negociate | Direcția Reglementare și Control | Trimestrul IV | Proiect elaborat și definitivat |
|  |  |  | Proiect de Hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achizițiilor publice prin dialog competitiv | Direcția Reglementare și Control | Trimestrul IV | Proiect elaborat și definitivat |
|  |  |  | Proiect de Hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achizițiilor publice prin licitație electronică | Direcția Reglementare și Control | Trimestrul IV | Proiect elaborat și definitivat |
|  |  |  | Proiect de Hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achizițiilor publice prin sistemul dinamic de achiziţie | Direcția Reglementare și Control | Trimestrul IV | Proiect elaborat și definitivat |
|  |  | Definitivarea și ajustarea proiectului de Lege privind atribuirea contractelor de achiziție publică sectoriale | Desfășurarea ședințelor consultative la nivelul AAP | Direcția Metode de Achiziție, Serviciile Teritoriale ale AAP, Direcția Statistică și Achiziții Electronice, Direcția Reglementare și Control | Trimestrul II | 10 ședințe interne desfășurate |
|  |  |  | Totalizarea propunerilor | Direcția Reglementare și Control | Trimestrul III | Propuneri totalizate, reflectate într-un proiect de act normativ |
|  |  |  | Coordonarea acestora la Ministerul Finanțelor | Direcția Reglementare și Control | Trimestrul III | propuneri remise Ministerului Finanțelor |
| 3. | Transparența în domeniul achizițiilor publice | Asigurarea întocmirii și publicării automatizate a anunțurilor de intenție a autorităților contractante | Testarea de performanță a secțiunii SIA RSAP privind publicarea anunțurilor de intenție | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul II | Raport de testare |
|  |  |  | Modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor privind punerea în aplicare a SIA RSAP | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul III | Proiect de ordin de modificare elaborat |
|  |  |  | Informarea și sensibilizarea autorităților contractante | Direcția Metode de Achiziție, Serviciile Teritoriale ale AAP, Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Permanent | Publicarea anunțurilor de informare în BAP și pe pagina web a Agenției |
|  |  | Publicarea etapelor examinării documentelor prezentate de către autoritățile contractante | Întocmirea listei cu informația privind etapele examinării documentelor prezentate de către autoritățile contractante | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Permanent | Listă întocmită și publicată pe pagina web a Agenției |
|  |  |  | Publicarea pe pagina web și în BAP a AAP a anunțurilor privind atribuirea contractelor de achiziție publică | Direcția Statistică și Achiziții Electronice, Direcția Metode de Achiziție, Serviciile Teritoriale ale AAP | Permanent | Anunțuri de atribuire a contractelor publicate în 30 de zile de la atribuire pe pagina web a Agenției |
|  |  | Publicarea etapelor examinării contestațiilor depuse de către operatorii economici precum și altor solicitări parvenite de la autoritățile contractante și operatorii economici | Întocmirea și publicarea listei cu informația etapelor examinării contestațiilor | Direcția Reglementare și Control | Săptămânal | Listă întocmită |
|  |  |  | Întocmirea și publicarea listei operatorilor economici calificați | Direcția Reglementare și Control | Periodic | Lista operatorilor economici calificați publicată pe site-ul Agenției de fiecare dată cînd este actualizată |
|  |  |  | Întocmirea și publicarea listei de interdicție a operatorilor economici | Direcția Reglementare și Control | Periodic | Lista de interdicție a operatorilor economici publicată pe site-ul Agenției de fiecare dată cînd este actualizată |
|  |  | Publicarea rapoartelor de activitate complexe pe domeniul achizițiilor publice | Revizuirea formatului raportării cu includerea unor noi indicatori statistici | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Semestrul I | Noi indicatori statistici elaborați |
|  |  |  | Transmiterea rapoartelor Ministerului Finanțelor spre aprobare | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrial | Rapoarte remise Ministerului Finanțelor |
|  |  |  | Publicarea rapoartelor pe pagina web a AAP | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrial | Rapoarte publicate pe pagina web a Agenției |
| 4. | Prevenirea corupției în domeniul achizițiilor publice | Determinarea gradului de percepere a fenomenului corupției în domeniul achizițiilor publice | Şedințe de lucru și interviuri ale colaboratorilor AAP | Director, directori adjuncți | Periodic | 3 ședințe desfășurate |
|  |  |  | Interviuri cu reprezentanții autorităților contractante, după caz cu operatorii economici | Director, directori adjuncți | Periodic | Numărul de interviuri |
|  |  |  | Identificarea necesității și a subiectelor care urmează a fi studiate în cadrul seminarelor interne/externe | Director, directori adjuncți Serviciul resurse umane | Trimestrul II | Necesități identificate |
|  |  | Asigurarea respectării transparenței în procesul decizional al Agenției Achiziții Publice | Publicarea proiectelor de acte normative, legislative, alte acte, pe pagina web a AAP | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Permanent | Proiectele de acte normative publicate pe pagina web a Agenției |
|  |  |  | Asigurarea desfășurării ședințelor consultative cu mediul de afaceri și societatea civilă (după caz) | Director, directori adjuncți | Permanent | Numărul de ședințe consultative cu mediul de afaceri |
| 5. | Automatizarea sistemului de achiziții publice și dezvoltarea capacităților statistice | Evaluarea SIA RSAP | Elaborarea termenilor de referință | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Semestrul I | Termeni de referință identificați |
|  |  |  | Desfășurarea concursului pentru contractarea serviciilor de evaluare | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Semestrul I | Încheierea contractului de achiziție a serviciilor de evaluare |
|  |  | Atribuirea şi lansarea Sistemul de rezervare a datelor (Back-up) pentru sistemul electronic de achiziții publice unui serviciu extern. | Examinarea rezultatelor evaluării SIA RSAP cu identificarea parametrilor tehnici necesari | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Semestrul I | Parametri tehnici identificați |
|  |  |  | Încheierea Acordului de prestare a serviciilor între Agenția Achiziții Publice şi Centrul de telecomunicații speciale referitor la asigurarea infrastructurii tehnologice pentru sistemul de achiziții electronice | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul II | Acord încheiat |
|  |  | Elaborarea Modulului de management a contractelor de achiziții publice. | Elaborarea sarcinii tehnice | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul IV | Sarcină tehnică elaborată |
|  |  |  | Testarea modulului | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul IV | Raport de testare |
|  |  | Testarea în continuare a primei părţi a sistemului electronic al achizițiilor publice în aproximativ 50 de autorități contractante | Identificarea autorităților contractante participante | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul III | Listă exhaustivă a autorităților participante |
|  |  |  | Instruirea reprezentanților autorităților contractante | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul III | Cel puțin un seminar desfășurat pentru fiecare autoritate contractantă |
|  |  |  | Înregistrarea noilor utilizatori în SIA RSAP | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul IV | Toți utilizatorii noi înregistrați în SIA RSAP |
|  |  | Definitivarea și aprobarea Manualul utilizatorului cu privire la achizițiile publice electronice de către Agenție. | Analiza propunerilor utilizatorilor | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul III | Propuneri analizate |
|  |  |  | Operarea modificărilor și completărilor în urma propunerilor | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul IV | Manual definitivat conform propunerilor utilizatorilor |
|  |  |  | Aprobarea Manualului utilizatorului | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul IV | Manual aprobat |
|  |  | Elaborarea unui modul statistic de raportare a rezultatelor procedurilor de achiziții în cadrul SIA RSAP. | Elaborarea cerințelor tehnice | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul IV | Cerințe tehnice elaborate și sistematizate într-un caiet de sarcini |
|  |  |  | Coordonarea elaborării modulului | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul IV | Cel puțin 3 întruniri cu elaboratorul |
|  |  |  | Testarea modulului | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul IV | Modul testat și evaluat |
|  |  | Dezvoltarea indicatorilor şi metodologiei statistice de transparență | Identificarea indicatorilor necesari | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul III | Indicatori identificați |
|  |  |  | Elaborarea metodologiei de calcul a acestora | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul IV | Metodologie elaborată |
|  |  | Elaborarea metodologiei cu privire la sondajul achizițiilor publice din sectorul de afaceri | Identificarea eșantionului | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul III | Eșantion identificat |
|  |  |  | Elaborarea chestionarelor | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul III | Chestionare elaborate |
|  |  |  | Colectarea, stocarea și prelucrarea informației | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul III | Raport elaborat |
|  |  | Realizarea instruirilor extensive pentru funcționarii responsabili de achizițiile publice şi operatorii economici cu privire la noul sistem electronic. | Identificarea grupului țintă | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul III | Grup țintă identificat |
|  |  |  | Elaborarea materialelor de instruire | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul III | Materiale de instruire elaborate |
|  |  |  | Desfășurarea seminarelor de instruire | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul III-Trimestrul IV | Cel puțin un seminar desfășurat pentru fiecare autoritate contractantă |
|  |  | Elaborarea unui sistem de date analitice comparabile în cadrul Agenției de Achiziții Publice pentru a evalua şi a monitoriza rezultatele achizițiilor publice. | Stabilirea scopului și obiectivelor | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul III | Scop și obiective stabilite |
|  |  |  | Identificarea setului de date cuantificabile | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul III | Date cuantificabile identificate |
|  |  |  | Elaborarea metodologiei de comparare și definitivarea sistemului | Direcția Statistică și Achiziții Electronice | Trimestrul IV | Sistem de date analitice comparabile elaborat |
| 6. | Elaborarea și aplicarea politicilor bugetare, fiscale și contabile pentru anul bugetar curent. | Coordonarea strategiilor și programelor naționale privind bugetul de stat. | Executarea părții de cheltuieli a bugetului aprobat al Agenției Achiziții Publice. | Direcția Administrativ- Financiară | Sem.I | Acoperirea cheltuielilor prevăzute în buget. |
|  |  |  | Datorii debitoare /creditoare. | Direcția Administrativ- Financiară | Sem.I | Numărul datoriilor. |
|  |  | Implimentarea măsurilor de politici în raport cu asumările prevăzute în buget. | Analiza ce include informația privind implimentarea programului de cheltuieli. | Direcția Administrativ- Financiară | Sem.I | Buget și extrabuget. |
|  |  |  | Raportarea privind executarea asumărilor asumate. | Direcția Administrativ- Financiară | Sem.I | Executarea bugetului. |
| 7. | Asigurarea și raportarea financiară a politicii unice în domeniul contabilității. | Respectarea actelor normative prevăzute de legea contabilității și standartelor de contabilitate. | Să asigure întocmirea și prezentarea oportună și completă a informației contabile. | Direcția Administrativ- Financiară | tr.I,tr.II, | Prelucrarea documentelor de banc, casă/3000 doc. |
|  |  |  | Să asigure documentarea faptelor economice ale entității și reflectarea acestora în contabilitate. | Direcția Administrativ- Financiară | Permanent | Prelucrarea integrală a documentelor primare. |
|  |  | Raportarea și prezentarea rapoartelor financiare în termenii stabiliți, conform actelor normative prevăzute de legea contabilității și standartelor de contabilitate. | Întocmirea și inregistrarea documentelor primare. | Direcția Administrativ- Financiară | Permanent | Înregistrarea și prelucrarea documentelor de casă. |
|  |  |  | Întocmirea rapoartelor financiare conform documentelor primare înregistrate în registrele contabile. | Direcția Administrativ- Financiară | tr.I,tr.II, | Îndeplinirea formelor, privind rapoartele financiare. |
| 8. | Îmbunătățirea sistemului managment financiar. | Identificarea surselor financiare pentru desfașurarea seminarelor de instruire. | Identificarea cheltuielilor aferente. | Direcția Administrativ- Financiară | Trim.I,II, Anul 2013 | La aparența necesității. |
|  |  |  | Gestionarea și administrarea seminarelor. | Direcția Administrativ- Financiară | Trim I,II Anul 2013 | La aparența necesității. |
|  |  | Exercitarea unui control permanent și exigent asupra modului de îndeplinire a obligațiunilor și atribuțiilor salariaților din cadrul Agenției Achiziții Publice. | Evidența graficului, orelor de lucru și respectarea lor. | Direcția Administrativ- Financiară | Permanent | Evidența graficului, orelor de lucru și respectarea lor. |
|  |  |  | Achitarea tuturor contribuțiilor și impozitelor aflate în sarcina sa, precum și să vireze impozitele datorate de salariați, în condițiile legii. | Direcția Administrativ- Financiară | Lunar | Achitarea se efectuarea lunar, odată cu achitarea salariului. |
| 9. | Implimentarea SIA ” Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor pubici ” | Participarea la cursuri de instruire. | Asigurarea instruirii profesionale pentru funcționarii Agenției Achiziții Publice, atît internă cît și externă | Serviciul resurse umane | Anul 2013 | Organizarea pe parcursul anului |
|  |  |  | Obținerea certificatului de operator a SIA ”Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor pubici”. | Serviciul resurse umane | Simestrul I , anul 2013 | Participarea la cursuri |
|  |  | Introducerea informatiei privind personalul Ageției Achiziții Publice. | Operarea cu fișierile și dosarele personalului. | Serviciul resurse umane | Permanent | Operarea cu dosarele personale , 70 dosare |
|  |  |  | Perfectarea documentelor în SIA ”Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor pubici”. | Serviciul resurse umane | Permanent | Perfectarea dosarelor peronale , 70 dosare |
|  |  | Întocmirea programelor individuale de desfășurare a perioadei de probă funcționarilor publici debutanți | Elaborarea ghidului noului angajat | Serviciul resurse umane | Trimestrul I | Elaborarea ghidului noului angajat , 1 ghid |